**Control de versiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | Carnez, Gabriel  Rapallini,Matias | Benito, Lucia  Aguilera, Viviana | Benito, Lucia | 18/06/2017 |  |
| 2.0 | Carnez, Gabriel  Rapallini, Matias | Benito, Lucia  Aguilera, Viviana | Benito, Lucia | 01/09/2017 |  |

**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

**- POR FASE Y POR ENTREGABLE -**

|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto** |
| **DIAGONAPP** |

En el siguiente cuadro se muestran los costos por Fase y por Entregable.

El campo ID representa el Identificador del EDT para cada fase y tarea. Cada “Total Parcial”, representa el total de cada fase.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Fase** | **ID** | **Entregable** | **Monto** |
| DIAGONAPP | **Iniciación: Acta de constitución** | 4 | Reuniones con Sponsor | $1.460,00 |
| 5 | Reuniónes con coordinación grupal | $1.460,00 |
| 6 | Elaborar Acta de constitución de proyecto | $3.200,00 |
| 7 | Revisar acta de constitución de proyecto | $660,00 |
| 8 | Elaborar Planilla de aceptación del proyecto | $1.600,00 |
| 9 | Revisar Planilla de aceptación del proyecto | $660,00 |
| 10 | Entrega acta de constitución / aceptación de proyecto | $1.000,00 |
| Total Fase: | | | $10.040,00 |
| **Planificación del Proyecto** | 12 | Reunión coordinación grupal 2 | $1.460,00 |
| 13 | Elaborar Plan de proyecto | $11.200,00 |
| 14 | Revisar plan de proyecto | $1.320,00 |
| 15 | Elaborar Plan de gestión de cambios | $6.400,00 |
| 16 | Revisar plan de gestion de cambios | $1.320,00 |
| 17 | Plan de configuración de proyecto | $4.800,00 |
| 18 | Revisar plan de configuracion de proyecto | $1.320,00 |
| 19 | Entrega planificacion de proyecto | $1.200,00 |
| Total Fase: | | | $29.020,00 |
| **Captura de requerimientos** | 21 | Reunión coordinación grupal 3 | $1.460,00 |
| 22 | Analisis de requerimientos | $3.960,00 |
| 23 | Analisis de las necesidades y requerimientos | $3.200,00 |
| 24 | Elaboracion de documentacion de requsitos | $2.640,00 |
| 25 | Revisar documentacion de requisitos | $1.600,00 |
| 26 | Elaborar documentacion de alcance | $2.640,00 |
| 27 | Revisar documentacion de alcance | $1.600,00 |
| 28 | Elaborar matriz de trazabilidad | $2.640,00 |
| 29 | Revisar matriz de trazabilidad | $1.600,00 |
| 30 | Entrega de documentacion | $1.440,00 |
| Total Fase: | | | $22.780,00 |
| **Documentación cronograma del proyecto** | 32 | Reunión coordinación grupal 4 | $1.460,00 |
| 33 | Elaboracion de la documentación del cronograma del proyecto | $13.140,00 |
| 34 | Revisar documentacion de cronograma | $1.460,00 |
| 35 | Entrega de documentacion de cronograma | $1.200,00 |
| Total Fase: | | | $17.260,00 |
| **Documentación presupuesto del proyecto** | 37 | Elaborar Documentación de presupuesto | $5.280,00 |
| 38 | Revisar documentacion de presupuesto | $1.600,00 |
| 39 | Entrega de documentacion de presupuesto | $1.200,00 |
| Total Fase: | | | $8.080,00 |
| **Documentacion de riesgos** | 41 | Identificacion de riesgos | $4.800,00 |
| 42 | Analisis de riesgos | $3.960,00 |
| 43 | Elaborar plan de respuesta a los riesgos | $3.200,00 |
| 44 | Elaborar documentacion de riesgos | $1.320,00 |
| 45 | Revisar documentacion de riesgos | $1.600,00 |
| 46 | Entrega documentacion de riesgos | $2.000,00 |
| Total Fase: | | | $16.880,00 |
| **Contrato** | 48 | Elaboracion de contrato | $10.220,00 |
| 49 | Revisar contrato | $1.460,00 |
| 50 | Entrega de contrato | $1.200,00 |
| Total Fase: | | | $12.880,00 |
| **Ejecucion de proyecto** | 52 | Reunion de coordinacion grupal 5 | $1.460,00 |
| 53 | Casos de uso de software | $7.920,00 |
| 54 | Entrega de casos de uso | $1.440,00 |
| 55 | Adquisicion de software y aplicaciones | $5.840,00 |
| 56 | Preparacion de ambiente de desarrollo | $9.600,00 |
| 57 | Prototipos funcionales | $32.000,00 |
| 59 | Reunion mensual de coordinacion | $1.460,00 |
| 60 | Modulo ABM Admin | $8.000,00 |
| 61 | Modulo de busqueda | $4.800,00 |
| 62 | Modulo de idiomas | $5.280,00 |
| 63 | Implementacion de geolocalizacion | $8.000,00 |
| 64 | Modulo de descarga | $6.600,00 |
| 65 | Entrega de avace N° 1 - Entrega parcial | $1.460,00 |
| 66 | Modulo de descarga de itinerario | $8.000,00 |
| 67 | Implementacion de modulo reproductor de audio | $6.600,00 |
| 68 | Modulo de usuario | $8.000,00 |
| 69 | Creacion de Web Services de la aplicacion | $9.600,00 |
| 70 | Modulo de guia de usabilidad de la App | $6.600,00 |
| 71 | Reunion de coordinacion grupal 6 | $1.460,00 |
| Total Fase: | | | $134.120,00 |
| **Fase de Testeo** | 73 | Testing | $13.200,00 |
| 74 | Correccion | $12.800,00 |
| Total Fase: | | | $26.000,00 |
| **Cierre de Proyecto** | 76 | Software entregable | $11.680,00 |
| 78 | Elaboracion de manual de usuario | $10.560,00 |
| 80 | Entrega de avance N° 2 | $1.600,00 |
| 81 | Entrega final de Proyecto | $1.460,00 |
| Total Fase: | | | $25.300,00 |
| **Total Fases** | |  |  | $302.360,00 |
| Reserva de Contingencia: | |  |  | $100.000,00 |
| Reserva de Gestión | |  |  | $75.000,00 |
| **Total Costo Proyecto:** | |  |  | $477.360,00 |