## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: Grupo 3
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo de Riesgo |  | Objetivo de proyecto afectado |  |  |  | Tipo de Impacto |  | Probabilidad | Valoración de Impacto |  |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta adaptada | Plan de Respuesta adaptado | Riesgo Residual (Secundario) | ¿Riesgo Activado? | Fecha de Activación
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Directo | Indirecto |  | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad
1 | Ausencia de RRHH | Falta de personal para cumplir las tareas | Bajas, ausencias, licencias, etc. | x | - | - | x | x | - | x | - | 0.7 | - | 0.8 | 0.6 | - | Alta | Lider de proyecto | Mitigar | El resto del equipo realizara horas extras | Aumento de costos. Sobrepaso de presupuesto. | - | -
2 | Desajusto del presupuesto inicial | Aumento de costos. | Inflación, aumento en el valor de servicios, costos del personal. | x | - | - | - | x | x | - | x | 0.6 | - | - | 0.8 | 0.5 | Media | Lider de proyecto | Transferir | Negociar con el patrocinador. | No lograr un acuerdo beneficioso. | - | -
3 | Retraso en el pago | No cubrir los gastos en tiempo y forma. | Incumplimiento por parte del patrocinador | x | - | x | x | - | x | x | - | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 | Alta | Patrocinador | Evitar | Revisión de acuerdos entre patrocinador y equipo | Finalización del proyecto antes de tiempo. Fracaso del equipo. | - | -
4 | Incumplimiento en los plazos | No cumplir con los plazos preestablecidos | No contar con los skill correctos | x | - | x | x | x | x | x | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | Media | Lider de proyecto | Aceptar | Capacitar al equipo. | Superar el presupuesto. | - | -
5 | El patrocinador no está de acuerdo con el progreso del proyecto | Disconformidad del patrocinador | Si bien el producto cumple con lo pedido, el cliente permanece insatisfecho | x | - | x | x | x | - | x | - | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | - | Alta | Lider de proyecto | Mitigar | Acordar cambios factibles y desechables. | No cumplir con los plazos. | - | -
6 | El personal trabaja más lento de lo esperado | Retraso en las entregas del proyecto | Personal inexperto o desmotivado. | x | - | - | x | x | - | x | - | 0.4 | - | 0.7 | 0.5 | - | Alta | Lider de proyecto | Aceptar | Motivar al personal o reacomodar al mismo según la experiencia en el área. | No cumplir con los plazos. | - | -
7 | El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del requisito | Demoras en el desarrollo de la aplicación | Personal inexperto o requisitos mal definidos. | x | - | x | x | x | x | x | - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Alta | Lider de proyecto | Aceptar | Reacomodar el personal inexperto o revisar los requerimientos en cuestión. | Demoras en los plazos y alteración del alcance. | - | -
8 | Retraso en algunas tareas del proyecto por falta de personal apto para dar una solución rápida | Miembros del equipo no disponibles en momentos críticos | Personal sin los skill suficientes o inexpertos. | x | - | x | x | x | x | x | - | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | Alta | Lider de proyecto | Aceptar | Reacomodar el personal inexperto o contratar nuevo personal. | Costos adicionales de personal y demoras en los plazos. | - | -
9 | El tiempo requerido para desarrollar el proceso de ingeniería de requisitos está subestimado | Mala estimación de tiempos | Requisitos mal definidos y mal relevados. | x | - | x | x | - | x | x | - | 0.3 | 0.8 | 0.7 | - | 0.5 | Alta | Lider de proyecto | Mitigar | Revisar y redefinir los requisitos del proyecto. | Alteración del alcance y demoras en los plazos. | - | -
10 | Cambios de requerimientos que precisan modificaciones en el diseño | Alteración en los requerimiento | Indecisión del cliente. | x | - | x | x | x | - | x | - | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | - | Media | Lider de proyecto | Aceptar | Analizar los requisitos propuestos y definir si se va a redefinir los actuales o no. | Alteración del alcance y demoras en los plazos. | - | -
11 | Aplicación limitada para la tecnología de los usuarios | Incompatibilidad con el entorno | Mala elección de tecnologías | x |  |  |  |  | x | x |  | 0.2 | - | - | - | 0.8 | Alta | Lider de proyecto | Evitar | Adaptar el proyecto haciendo una nueva elección de tecnología | Mala aceptación | - | -
12 | Retraso en el desarrollo de actividades definidas por el proyecto, no aprovechar por completo las herramientas. | Falta de experiencia en herramientas | Algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no contar con la experiencia suficiente en cuanto a utilización de las herramientas de desarrollo, implementación. | x |  | x | x | x | x |  | x | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Alta | Lider de proyecto | Mitigar | Capacitaciones a los integrantes del grupo de trabajo | Retrasos en las entregas de software | - | -
13 | Soporte y mantenimiento de la aplicación | Soporte y mantenimiento | Bajo rendimiento del software, desactualización de los componentes software, bajo rendimiento de hardware, baja calidad de software. |  | x | x | x | x | x |  | x | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Media | Lider de proyecto | Aceptar | Nuevo contrato por mantenimiento y soporte a la aplicación | falta de adaptación a los cambios por parte del software, error y deficiencia en el acceso a los datos, falta soporte a fallas del equipamiento. | - | -
14 | Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del proyecto | Mala comunicación entre integrantes del grupo | Conflictos entre integrantes, falta de seguimiento, falta de un canal de comunicación | x |  |  |  |  | x |  | x | 0.4 |  |  |  | 0.7 | Alta | Lider de proyecto | Evitar | Proponer métodos y metodologías de comunicación | Producto que no responde a los requerimientos del proyecto, ambiente tenso de trabajo, pérdida de tiempo en la búsqueda de acuerdo en la comunicación, evaluar cambio de personal en caso de no llegar a acuerdos de comunicación. Retraso en la entrega del Proyecto. | - | -
15 | Añadir nuevas características al proyecto | Nuevas características | Detección de nuevas necesidades |  | x | x | x | x | x | x |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | Alta | Patrocinador | Aceptar | Revisión de acuerdos entre patrocinador y equipo | No lograr un acuerdo beneficioso. | - | -
| Probabilidad | Valor Numérico
| Muy Improbable | 0.1
| Relativamente Probable | 0.3
| Probable | 0.5
| Muy probable | 0.7
| Casi Certera | 0.9

## Parámetros
Listado de Riesgos: Parámetros de Valoración Global y Prioridad
Elaborado por: Grupo 3
Columna | Parámetro | Valor
Valoración Global del Riesgo | Ponderación Alcance | 0.1
| Ponderación Tiempo | 0.8
| Ponderación Costo | 0
| Ponderación Calidad | 0.1
Prioridad | Umbral Prioridad Baja | 0
| Umbral Prioridad Media | 0.4
| Umbral Prioridad Alta | 0.7

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: Grupo 3
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo de Riesgo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Objetivo del proyecto afectado | Se marca con una X el objetivo de proyecto afectado entre las siguientes opciones: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. El efecto puede ser adverso si el riesgo es de tipo amenaza (según columna "Tipo") o puede ser positivo si se trata de un riesgo de tipo "Oportunidad".
Tipo de Impacto | Se marca con una X si el evento de riesgo tiene impacto "Directo" o "Indirecto" sobre el objetivo de proyecto afectado. Impacto directo se refiere a cuando el efecto es inmediato y directamente vinculado con el evento, mientras que los efectos indirectos pueden manifestarse tardíamente o en otras áreas del proyecto.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) estableciendo un valor que va del 0 al 1 o de forma porcentual (0% si no existe probabilidad de ocurrencia a 100% si la probabilidad es máxima).
Valoración de Impacto | Se valora el impacto del riesgo para cada uno de los siguientes objetivos de proyecto: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. Para cada uno se asigna un valor en una escala del 0 al 1, 0 siendo mínimo impacto y 1 máximo impacto. Este valor se asigna de forma cualitativa, con base en el juicio experto de los participantes en la evaluación de los riesgos.
Prioridad | El nivel de prioridad puede asignarse a partir de la valoración global, utilizando umbrales para asignarles prioridad Alta, Media y Baja. Por ejemplo, riesgos con más de 0,4 de valoración podrían tener prioridad alta. En la plantilla el cálculo de la Prioridad está asociado a una formula a partir de la valoración global, y los umbrales pueden ser configurados en la hoja "parámetros".
Responsable | Persona o grupo gerencia que por lo general puede ser el mismo dueño (owner), sin embargo, el dueño puede delegar esta tarea en otro responsable. Por ejemplo si un ejecutivo (Vicepresidente) es el dueño de un riesgo, este puede delegar la responsabilidad en uno de sus grupos gerenciales.
Estrategia de Respuesta adaptada | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta adaptado | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.
Riesgo Residual (Secundario) | En los casos que se toman acciones de mitigación o transferencia de un riesgo u oportunidad, pueden surgir riesgos secundarios de esta forma de hacer el trabajo. Estos riesgos también deben ser evaluados o valorados y agregados al listado de riesgo en sus propios renglones. Utilice columna para hacer referencia (usando número de referencia) a estos riesgos en el mismo listado.
¿Riesgo Activado? | Se marca con una X si el riesgo anticipado en la etapa de inicio y planeación ha ocurrido durante el proyecto. Esto aplica sólo para los riesgos no mitigados, durante la fase de planeación.
Fecha de Activación | La Fecha (en formato dd/mm/aaaa) en que un riesgo previamente identificado desencadenó en un evento. Si se aplicó una adecuada gestión de riesgos del proyecto, la fecha de activación debería ser mucho después que la fecha de identificación.