## Hoja1
Informe de Costos
Version | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
1.0 | Aguilera, Viviana | Benito, Lucia |  | 2018-02-26
Etapas | Costo autorizado | Costo incurrido
Iniciación: Acta de constitución | 10040 | 10040
Planificación del Proyecto | 29020 | 29020
Captura de requerimientos | 22780 | 22780
Documentación cronograma del proyecto | 17260 | 17260
Documentación presupuesto del proyecto | 8080 | 8080
Documentación de riesgos | 16880 | 16880
Contrato | 12880 | 12880
Ejecución del proyecto | 134120 | 134120
Testeo | 26000 | 26000
Cierre | 25300 | 25300
Porcentaje de avance | 100% |  | BAC = | 302360
Objetivo BAC
FASE | Totales |  |  | Variación |  | Indices |  |  | Pronosticos
| Costo real (AC) | Valor ganado (EV) | Valor planificado (PV) | Del costo (CV) | Del cronograma (SV) | Del costo (CPI) | Del cronograma (SPI) | Índice Costo – Cronograma (CSI) | EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI acumulativo x SPI acumulativo)] | Estimación hasta la conclusión (ETC) | Variación a la Conclusión (VAC) | Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
Informe de avance 1 | $202.660,00 | $202.660,00 | 302360 | $0,00 | -$99.700,00 | 100% | 67.03% | 0.6703 | $351.408,11 | $148.748,11 | -$49.048,11 | $1,00
Informe de avance 2 | 264060 | 264060 | 302360 | 0 | -38300 | 100% | 87.33% | 0.87333 | -38300 | -302360 | 38300 | 1
Informe final | 302360 | 302360 | 302360 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | -302360 | 0 | 1
Módulo de descarga de itinerario (SR)
Implementación de módulo reproductor de audio (T)
Módulo de usuario(SR)
Fase de Testeo
Cierre de Proyecto